科技项目审计报告

华电科审字第［2023］00\*\*号

**华北电力大学**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**科技项目审计报告**

审计机构名称：华北电力大学审计处

审计机构地址：北京市昌平区北农路2号

审计机构联系电话：010-61772509

审计时间： 2021年7月22日

**关于“\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*究”的审计报告**

**一、说明部分**

我们于2023年月日对华北电力大学\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*教授项目组承担的国网北京市电力公司“\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”的预算执行情况进行了审计。项目组的责任是提供有关该项目的真实、完整及合法的资料。我们的责任是根据这些资料对该项目预算执行情况实施审计，并提出审计报告。我们依据教育部、财政部相关管理规定，及《国家电网有限公司科技管理办法》、《国家电网有限公司总部管理科技项目实施及验收管理细则》、《华北电力大学科研经费管理办法》、《华北电力大学科研经费审计实施办法》等相关规定实施审计工作，以合理确认项目预算的执行是否符合有关制度和规定。

**二、项目基本情况**

* 1. 项目概况

项目名称：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*研究

项目编号：2018-441

项目立项时间：2019年1月

项目完成时间：2020年12月

项目承担单位：华北电力大学电气与电子工程学院

项目总投入金额：人民币\*\*\*\*元

项目资助方式：国网\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

项目主要任务：

合同规定具体研究内容为研究\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*研究。

合同要求：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*研究； （2）发表核心期刊或三大检索论文 5 篇，申请发明专利 5 项。

* 1. 该项目工作无停顿或延期原因。
  2. 无其他需要说明的情况。

1. **项目预算执行情况审计**

1.项目经费预算安排情况

根据国网\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司科学技术项目合同，该项目安排专项经费预算\*\*\*万元，无调整情况。

2.项目经费到位情况

2019年9月29日由国网\*\*\*电力公司拨入专项经费\*\*万元，2020年9月10日由国网\*\*\*电力公司拨入专项经费7\*\*万元，已到位经费合计\*\*万元，未到位经费0万元。

3. 项目经费使用情况

该项目经费支出送审金额为1\*\*元，审定金额为\*\*\*5万元，预算执行情况如下：

（1）直接费：：预算金额\*\*00万元，实际支出\*\*万元，结余15.55万元。其中：人工费：预算金额47.6万元，实际支出34.80万元，结余12.80万元；业务费：预算金额：46.4万元，实际支出50.38万元，超支3.98万元；其中，材料费预算金额4.0万元，实际支出22.97万元，超支18.97万元，资料费、印刷出版费、知识产权预算金额17.4万元，实际支出9.06万元，结余8.34万元，会议费、差旅费预算25.00万元，实际支出18.35万元，结余6.65万元；专家费用预算10.00万元，实际支出5.00万元，结余5.00万元；场地使用费预算2.00万元，实际支出0.00万元，结余2.00万元。

1. 间接费：预算金额15万元，实际支出14.38万元，结余0.62万元;

（3）税金：预算金额4万元，实际支出4.89万元，结余0.89万元。

* 1. 项目经费结余情况

截至2022年7月15日，预算总额\*\*万，实际到帐\*\*万, 项目实际支出经费\*5万元，经费结余\*\*5万元, 结余的经费将用于课题收尾、验收等支出。

**四、审计意见**

无

**五、审计结论**

经审计，华北电力大学\*\*工程学院承担的“\*\*\*\*\*\*\*\*\*究”项目经费独立核算，，项目承担单位财务管理规范，能够将专项资金用于该项目，并按预算合理使用，项目经费管理符合《国家电网有限公司科技管理办法》、《国家电网有限公司总部管理科技项目实施及验收管理细则》、《华北电力大学科研经费管理办法》、及《华北电力大学科研经费审计实施办法》等相关政策、制度的规定，项目合同经费支出未发现存在截留、挪用、浪费和违反财经纪律等行为，项目完成后按照相关规定编制决算报告，客观、真实地反映了本项目的经费支出情况。

**附表：**

《“\*\*\*\*\*际支出对比表》

华北电力大学审计处（盖章）

2022年7 月 22日

附表

**“\*\*\*\*\*\*\*\*研究”**

**项目预算与实际支出对比表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 预算金额 | 使用金额 | 备注 |
| **（一）直接费** | \*\*\*\*.0 | \*\* |  |
| 1.人工费 | \*\*.6 | \*\*.80 |  |
| （1）专职研究人员人工费 | \*\*0.7 | 3\*\*80 |  |
| （2）劳务外包人员人工费 | 00 | 0 |  |
| （3）临时性研究人员人工费 | 6.9 | 0 |  |
| 2.设备使用费 | 0.0 | 0 |  |
| （1）仪器设备使用费 | 0.0 | 0 |  |
| （2）软件使用费 | 0.0 | 0 |  |
| 3.业务费 | 46.4 | 50.38 |  |
| （1）材料费 | 4.0 | 22.97 |  |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 17.4 | 9.06 |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 25.0 | 18.35 |  |
| 4.场地使用费 | 2.0 | 0 |  |
| （1）场地物业费 | 0.0 | 0 |  |
| （2）场地使用租金 | 2.0 | 0 |  |
| 5.专家咨询费 | 10.0 | 5.00 |  |
| **（二）间接费** | 15.0 | 14.38 |  |
| **（三）外委支出费** | 0.0 | 0 |  |
| 1.外委研究支出费 | 0.0 | 0 |  |
| 2.仪器设备租赁费 | 0.0 | 0 |  |
| 3.外协测试试验与加工费 | 0.0 | 0 |  |
| **（四）税金** | 4.0 | 4.89 |  |
| **合 计** | \*\*5.0 | \*\* |  |